|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации муниципальных программ** **Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области за 2021 год** Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Мугреево-Никольского сельского поселения проведена в соответствии с Постановлением администрации Мугреево-Никольского сельского поселения от 26.01.2013г. № 8 «**О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Мугреево-Никольского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мугреево-Никольского сельского поселения**». Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2021 – 31.12.2021 гг.

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **СД гп (%)**степень достижения целей программы (подпрограммы) | **СЭ гп (%)**Степень эффективности реализации программы(подпрограммы) | **К (%)**поправочный коэффициент,учитывающий качество планирования и координации реализации программ (подпрограммы) | **ЭР гп (%)**эффективность реализации программы (подпрограммы) | **Примечание****(при необходмости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **"Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении."** |
| **1.1.** | Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении | **100** | **96,1** | **1** | **96,1** | **Высокая эффективность** |
| **2** | **"Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района"** |
| **2.1** | Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения  | **100** | **100** | **1** | **100** | **Высокая эффективность** |
| **3** | **"** **Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения"** |
| **3.1** | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения | **100** | **0,0** | **0** | **0,0** | **Неэффективная программа** |
| **4** | **"** **Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения"** |
| **4.1** | Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения | **100** | **0,0** | **0** | **0,0** | **Неэффективная программа** |
| **5** | **"Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения"** |
| **5.1** | Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения  | **100** | **88,0** | **1** | **88,0** | **Эффективная программа** |
| **6** | **"Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении"** |
| **6.1** | "Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении  | **100** | **92,2** | **1** | **92,2** | **Высокая эффективность** |
| **7** | **«Комплексное развитие сельских территорий Мугреево-Никольского сельского поселения на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года»** |
| **7.1** | Комплексное развитие сельских территорий Мугреево-Никольского сельского поселения на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года | **100** | **100** | **1** | **100** | **Высокая эффективность** |
| **8** | **"Содержание и ремонт автомобильных дорог****общего пользования Мугреево-Никольского сельского поселения****Южского муниципального района на 2021-2023годы"** |
| **8.1** | "Содержание и ремонт автомобильных дорогобщего пользования Мугреево-Никольского сельского поселенияЮжского муниципального района на 2021-2023годы" | **100** | **100** | **1** | **100** | **Высокая эффективность** |

 Высокая эффективность (Э) - более 95%; эффективная (Э) - более 80% до 95%; низкая эффективность (Э) - более 40% до 79%; неэффективная программа (Э) - не более 40%. **Выводы:** Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен в разрезе подпрограмм на основании информации, представленной структурными подразделениями администрации Мугреево-Никольского сельского поселения - ответственными исполнителями муниципальных программ. Неэффективными являются программы: - "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения" - 0 %.- "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения"- 0 % Остальные подпрограммы реализованы с высокой эффективностью. **Предлагаемое решение:**1. Продолжить реализацию муниципальных программ.2. Рассмотреть вопрос о корректировке программ (подпрограмм), имеющие низкую эффективность с целью повышения эффективности.**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальных программ Мугреево-Никольского сельского поселения** |
| 1. **«Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. |  |  | Пояснение причин отклонений |
| 2021 (план) | 2021 (факт) |
| 1 | Уровень удовлетворенности информационной открытостью органов местного самоуправления района | % | 70 | 70 |  |
| 2 | Уровень удовлетворенности работой администрации сельского поселения | % | 65 | 65 |  |

 |
| **2. «Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2021 (план) | 2021 (факт) | Пояснение причин отклонений |
|  |  |  |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопас- ности в границах населенных пунктов: (изготовление информационных стендов, агитация и пропаганда, противопожарных знаний и обучения населения Мугреево-Никольского сельского поселения), приобретение огнетушителей и др. средств противопожарной защиты  | Шт. | - | - |  |
| 2 | Опашка территорий лесного массива, полей, близко подступающих к населенным пунктам  | км | 40 | 40 |  |

 |
| **3. «Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2021 (план) | 2021 (факт) | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Количество электрической энергии для уличного освещения  | кВт | 19800 | 17622 |  |
| 2 | Проведения месячника по уборке территории | Шт. | 2 | 2 |  |
| 3 | Привлечение жителей поселения к работам по благоустройству | % | 35 | 35 |  |

**4. «Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2021 (план) | 2021 (факт) | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Количество клубных формирований | Ед. | 14 | 14 |  |
| 2 | Количество участников в клубных формированиях | Чел. | 170 | 170 |  |
| 3 | Число проведенных культурно-досуговых мероприятий | Шт.  | 101 | 101 |  |
| 4 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 1100 | 1100 |  |
| 5 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате Ивановской области | %Ед. | 100 | 100 |  |

**5. «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2021 (план) | 2021 (факт) | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Доля несовершеннолетних и молодежи вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности | % | 50 | 50 |  |

**6. "** **Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2021 (план) | 2021 (факт) | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  | Ед. | 3 | 3 |  |

**7. "Охрана труда в Мугреево-Никольском сельском поселении"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2021 (план) | 2021 (факт) | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  | Чел.  | 0  | 0  |  |
|  | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших аттестацию по условиям труда  | процент  | 0  | 0  |  |

**8. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района на 2022-2024годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2021 (план) | 2021 (факт) | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Уровень содержания сети автомобильных дорог Мугреево-Никольского сельского поселения. | %  | 100 | 100  |  |
| 2 | Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог путём проведения капитального и текущего ремонта. | процент  | 10  | 10  |  |

 |