|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации муниципальных программ**  **Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области за 2020 год**  Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Мугреево-Никольского сельского поселения проведена в соответствии с Постановлением администрации Мугреево-Никольского сельского поселения от 26.01.2013г. № 8 «**О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Мугреево-Никольского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мугреево-Никольского сельского поселения**».  Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2020 – 31.12.2020 гг.   | **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **СД гп (%)**  степень достижения целей программы (подпрограммы) | **СЭ гп (%)**  Степень эффективности реализации программы  (подпрограммы) | **К (%)**  поправочный коэффициент,  учитывающий качество планирования и координации реализации программ (подпрограммы) | **ЭР гп (%)**  эффективность реализации программы (подпрограммы) | **Примечание**  **(при необходмости)** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** | **"Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении."** | | | | | | | **1.1.** | Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении | **100** | **97,9** | **1** | **97,9** | **Высокая эффективность** | | **2** | **"Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района"** | | | | | | | **2.1** | Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения | **100** | **0,0** | **1** | **0** | **Неэффективная программа** | | **3** | **"** **Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения"** | | | | | | | **3.1** | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения | **100** | **0,0** | **0** | **0,0** | **Неэффективная программа** | | **4** | **"** **Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения"** | | | | | | | **4.1** | Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения | **100** | **0,0** | **0** | **0,0** | **Неэффективная программа** | | **5** | **"Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения"** | | | | | | | **5.1** | Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения | **100** | **99,7** | **1** | **99,7** | **Эффективная программа** | | **6** | **"Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении"** | | | | | | | **6.1** | "Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении | **100** | **97,4** | **1** | **97,4** | **Высокая эффективность** |   Высокая эффективность (Э) - более 95%;  эффективная (Э) - более 80% до 95%;  низкая эффективность (Э) - более 40% до 79%;  неэффективная программа (Э) - не более 40%.    **Выводы:**  Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен в разрезе подпрограмм на основании информации, представленной структурными подразделениями администрации Мугреево-Никольского сельского поселения - ответственными исполнителями муниципальных программ.  Неэффективными являются программы:  - "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения" - 0 %.  - "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения"- 0 %  Остальные подпрограммы реализованы с высокой эффективностью.  **Предлагаемое решение:**  1. Продолжить реализацию муниципальных программ.  2. Рассмотреть вопрос о корректировке программ (подпрограмм), имеющие низкую эффективность с целью повышения эффективности.  **Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальных программ Мугреево-Никольского сельского поселения** |
| 1. **«Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении»**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. |  |  | | Пояснение причин отклонений | | 2020 (план) | | 2020 (факт) | | 1 | Уровень удовлетворенности информационной открытостью органов местного самоуправления района | % | 70 | | 70 |  | | 2 | Уровень удовлетворенности работой администрации сельского поселения | % | 65 | | 65 |  | |
| **2. «Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района»**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2020 (план) | 2020 (факт) | | Пояснение причин отклонений | | |  | |  | |  | | 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопас- ности в границах населенных пунктов: (изготовление информационных стендов, агитация и пропаганда, противопожарных знаний и обучения населения Мугреево-Никольского сельского поселения), приобретение огнетушителей и др. средств противопожарной защиты | Шт. | 5 | | 5 | |  | | 2 | Опашка территорий лесного массива, полей, близко подступающих к населенным пунктам | км | 15 | | 15 | |  | |
| 1. **«Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения»**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2020 (план) | | 2020 (факт) | Пояснение причин отклонений | | 1 | Количество электрической энергии для уличного освещения | кВт | 19800 | 19779 | |  | | 2 | Проведения месячника по уборке территории | Шт. | 2 | 2 | |  | | 3 | Привлечение жителей поселения к работам по благоустройству | % | 35 | 35 | |  |   **4. «Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении»**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2020 (план) | | 2020 (факт) | Пояснение причин отклонений | | 1 | Количество клубных формирований | Ед. | 16 | 16 | |  | | 2 | Количество участников в клубных формированиях | Чел. | 165 | 165 | |  | | 3 | Число проведенных культурно-досуговых мероприятий | Шт. | 147 | 147 | |  | | 4 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 2325 | 2325 | |  | | 5 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате Ивановской области | %Ед. | 100 | 100 | |  |   **5. «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения»**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2020 (план) | | 2020 (факт) | Пояснение причин отклонений | | 1 | Доля несовершеннолетних и молодежи вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности | % | 50 | 10 | |  |   **6. "** **Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения"**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2020 (план) | | 2020 (факт) | Пояснение причин отклонений | | 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 3 | 3 | |  |   **7. "Охрана труда в Мугреево-Никольском сельском поселении"**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2020 (план) | | 2020 (факт) | Пояснение причин отклонений | | 1 | Численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | Чел. | 0 | 0 | |  | |  | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших аттестацию по условиям труда | процент | 0 | 0 | |  | |