|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации муниципальных программ** **Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области за 2018 год** Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Мугреево-Никольского сельского поселения проведена в соответствии с Постановлением администрации Мугреево-Никольского сельского поселения от 26.01.2013г. № 8 «**О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Мугреево-Никольского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мугреево-Никольского сельского поселения**». Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2018 – 31.12.2018 гг.

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **СД гп (%)**степень достижения целей программы (подпрограммы) | **СЭ гп (%)**Степень эффективности реализации программы(подпрограммы) | **К (%)**поправочный коэффициент,учитывающий качество планирования и координации реализации программ (подпрограммы) | **ЭР гп (%)**эффективность реализации программы (подпрограммы) | **Примечание****(при необходмости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **""Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении на 2018-2020г.г."** |
| **1.1.** | Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении | **100** | **94,5** | **1** | **94,5** | **Высокая эффективность** |
| **2** | **"Охрана труда в Мугреево-Никольском сельском поселении на 2018-2020г."** |
| **2.1.** | Охрана труда в Мугреево-Никольском сельском поселении  | **100** | **100,0** | **1** | **100,0** | **Высокая эффективность** |
| **3** | **"Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Мугреево-Никольского сельского поселения"** |
| **3.1** | Укреплениематериально-технической базы органов местного самоуправления Мугреево-Никольского сельского поселения | **100** | **23,5** | **0** | **23,5** | **Неэффективная программа** |
| **4** | **"** **Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района на 2018-2020г.г."** |
| **4.1** | Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения  | **100** | **96,8** | **1** | **96,8** | **Высокая эффективность** |
| **6** | **"** **Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения"** |
| **6.1** | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения | **100** | **0,0** | **0** | **0,0** | **Неэффективная программа** |
| **7** | **"** **Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения на 2018-2020 годы "** |
| **7.1** | Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения | **100** | **0,0** | **0** | **0,0** | **Неэффективная программа** |
| **8** | **"Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения на 2018-2020г.г."** |
| **8.1** | Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения  | **100** | **84,1** | **1** | **84,1** | **Эффективная программа** |
| **9** | **"Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении на 2018-2020гг"** |
| **9.1** | "Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении  | **100** | **93,0** | **1** | **93,0** | **Высокая эффективность** |

 Высокая эффективность (Э) - более 95%; эффективная (Э) - более 80% до 95%; низкая эффективность (Э) - более 40% до 79%; неэффективная программа (Э) - не более 40%. **Выводы:** Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен в разрезе подпрограмм на основании информации, представленной структурными подразделениями администрации Мугреево-Никольского сельского поселения - ответственными исполнителями муниципальных программ. Неэффективными являются программы:  - "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Мугреево-Никольского сельского поселения" - 23,5 %; - "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения" - 0 %.- "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения на 2018-2020 годы "- 0 % Эффективной программой является:- "Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения на 2018-2020г.г." - 84,1 % Остальные подпрограммы реализованы с высокой эффективностью. **Предлагаемое решение:**1. Продолжить реализацию муниципальных программ.2. Рассмотреть вопрос о корректировке программ (подпрограмм), имеющие низкую эффективность с целью повышения эффективности.**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальных программ Мугреево-Никольского сельского поселения** |
| 1. **«Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. |  |  | Пояснение причин отклонений |
| 2018 (план) | 2018 (факт) |
| 1 | Уровень удовлетворенности информационной открытостью органов местного самоуправления района | % | 65 | 65 |  |
| 2 | Уровень удовлетворенности работой администрации сельского поселения | % | 64 | 64 |  |

 |
| **2. «Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2018 (план) | 2018 (факт) | Пояснение причин отклонений |
|  |  |  |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопас- ности в границах населенных пунктов: (изготовление информационных стендов, агитация и пропаганда, противопожарных знаний и обучения населения Мугреево-Никольского сельского поселения), приобретение огнетушителей и др. средств противопожарной защиты  | Шт. | 4 | 4 |  |
| 2 | Опашка территорий лесного массива, полей, близко подступающих к населенным пунктам  | км | 12 | 12 |  |

 |
| 1. **«Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения на 2019-2021годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2018 (план) | 2018 (факт) | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Количество электрической энергии для уличного освещения  | кВт | 18721 | 18721 |  |
| 2 | Проведения месячника по уборке территории | Шт. | 2 | 2 |  |
| 3 | Привлечение жителей поселения к работам по благоустройству | % | 30 | 30 |  |

**4. «Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2018 (план) | 2018 (факт) | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Количество клубных формирований | Ед. | 18 | 18 |  |
| 2 | Количество участников в клубных формированиях | Чел. | 170 | 170 |  |
| 3 | Число проведенных культурно-досуговых мероприятий | Шт.  | 215 | 215 |  |
| 4 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 2538 | 2538 |  |
| 5 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате Ивановской области | %Ед. | 100 | 100 |  |

**5. «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения на 2019 – 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2018 (план) | 2018 (факт) | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Доля несовершеннолетних и молодежи вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности | % | 50 | 50 |  |

**6. "** **Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2018 (план) | 2018 (факт) | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  | Ед. | 3 | 3 |  |

**7. "Охрана труда в Мугреево-Никольском сельском поселении на 2018-2020г."**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изм. | 2018 (план) | 2018 (факт) | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  | Чел.  | 0  | 0  |  |
|  | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших аттестацию по условиям труда  | процент  | 0  | 0  |  |

 |